РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019				г. Иланский				                № 587-п

О внесении изменений в постановление   Администрации Иланского района Красноярского края от 31.10.2014 № 1449-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» (в редакции от 11.03.2019 № 90-п)

- В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления  Администрации района   № 342-п от 09.04.2015 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации, Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в Иланском районе» (в редакции от 01.10.2018 № 430-п), постановления Администрации Иланского района  «О перечне муниципальных программ Иланского района на 2014 год и плановый период до 2016 года» (в редакции от 31.07.2018 № 346-п),  в соответствии со ст. 34   Устава   Иланского   района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 31.10.2014 № 1449-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» (в редакции от 11.03.2019 № 90-п) следующее изменение:

приложение 1 муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» изложить в новой редакции   согласно  приложению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.М. Кузнецова.

- Опубликовать постановление в газете «Иланские вести» и разместить на официальном интернет - сайте Администрации Иланского района Красноярского края» (http://ilansk-adm.org/).

4. Постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.

Глава района                                                                                  О.А. Альхименко

Приложение 
к постановлению 
Администрации района
                                                                                                      	от  30.11.2019 № 587-п

Приложение 
к постановлению 
Администрации района
                                                                                                      	от  31.10.2014 № 1449-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ИЛАНСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  В  ИЛАНСКОМ РАЙОНЕ»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации Иланского района от 26.08.2013 года № 792-п «О перечне муниципальных программ Иланского района на 2014 год и плановый период до 2017 года» ( в редакции от 11.08.2016г.); постановление Администрации Иланского района от 31.10.2014г. № 1449-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе»; постановление Администрации района 342-п от 09.04.2015 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иланского района, их формировании и реализации» (в редакции от 24.10.2016 г. № 437-п) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Иланского района Отдел сельского хозяйства |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | - Поддержка малых и средних форм хозяйствования - Устойчивое развитие сельских территорий - Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
| Цель муниципальной программы | Развитие сельских территорий, их устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, рост занятости и уровня жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельских территорий; 3. Улучшение жилищных условий населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе; 3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы (без выделения этапов) |
| Перечень целевых показателей и показателей с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы | Утверждено в приложении 1 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы по годам составляет 105563,70 тыс.руб. в том числе: 2014 г. – 7795,6 тыс. руб. 2015 г. – 5759,9 тыс. руб. 2016 г. – 5754,5 тыс. руб. 2017 г. - 30287,8 тыс.руб. 2018 г. – 45752,4 тыс.руб 2019 г. - 38123,5 тыс.руб. 2020 г. – 3489,0 тыс.руб. 2021 г. -3489,0 тыс.руб. 2022-3489,0 тыс.руб. В том числе: Федеральный бюджет: 2014 – 1248,0 тыс.руб. 2015- 757,7 тыс. руб. 2016- 788,1 тыс. руб. 2017 – 0,0 тыс.руб. 2018 - 0,0 тыс.руб. 2019 –0,0 тыс.руб. 2020 0,0 тыс.руб. 2021- 0,0 тыс.руб. 2022 – 0 ,0 тыс.руб. краевой бюджет: 2014 – 6040,0 тыс. руб. 2015 – 4628,6 тыс. руб. 2016 – 4680,7 тыс. руб. 2017 – 24904,6 тыс.руб. 2018 –44969,90 тыс.руб. 2019 - 37697,5 тыс.руб. 2020 г. – 3489,0 тыс.руб. 2021 г. -3489,0 тыс.руб. 2022-3489,0 тыс.руб. районный бюджет: 2014 – 507,6 тыс. руб. 2015 – 373,6 тыс. руб. 2016 – 285,7 тыс. руб. 2017 – 391,2 тыс.руб. 2018- 782,5 тыс.руб. 2019- 426,0 тыс.руб. 2020- 0 тыс.руб. 2021- 0 тыс.руб. 2022- 0,0 тыс.руб. Внебюджетные источники 2017 – 4992, тыс.руб. 2018- 8792,0 тыс.руб. 2019- 7683,0 тыс.руб. 2020 - 0 тыс.руб. 2021- 0 тыс.руб. 2015 – 373,6 тыс. руб. 2016 – 308,7тыс. руб. 2017 – 0,0 тыс.руб. 2018- 0 руб. |

2. Характеристика текущего состояния отрасли сельского хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития отрасли сельского хозяйства Иланского района

Общая площадь территории Иланского  района составляет 92568 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 87288 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Иланского района на 01.01.2016.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 92568 |
| 1.1 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 3 |
| 1.2 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 5 |
| 1.3 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 87288 |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 30086 |
|  |  | % | 34,46 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 3 |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 19 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 27 |
| 5 | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 8990 |

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 60 % производства зерна, скота и птицы на убой – 10 %, молока – 31 %.

Важной составной частью  сельскохозяйственного производства  района являются  личные подсобные хозяйства населения, в которых производится 100 % картофеля и овощей, 68 % молока, 87 % мяса. По данным статистики на 1 января 2017 года имеется 3596 ЛПХ населения.

- Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе является важным фактором повышения доходов и уровня жизни сельского населения, обеспечения занятости, устойчивого развития сельских территорий Красноярского края.

- В современных условиях роль и функции малых форм хозяйствования                   в социально-экономическом развитии села существенно изменились. Малые формы хозяйствования, представленные К(Ф)Х, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, кооперативами, являются полноправными участниками аграрной экономики Красноярского края.

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков развития сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2006–2011 годы) в районе воспользовались кредитом на развитие личного подсобного хозяйства 23 гражданина на сумму 4550 тысяч рублей.

Приобретено 38 голов крупного рогатого скота, 87 голов свиней, 8 пчёлосемей, 8 единиц техники.

В целом по результатам производственно-финансовой деятельности трех сельскохозяйственных организаций выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг за 2016 год составила 54 млн. 341 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом рост на 7,56 %.

За 2016  год господдержка сельскохозяйственных товаропроизводителей района составила 21 миллион 984 тыс.рублей.

Проблемы развития сельского хозяйства в районе

Более 80% техники, используемой на фермах, эксплуатируется сверх установленных сроков. Обновление технологического оборудования на фермах в районе почти не происходит. Рынок техники для животноводства на 50-60% формируется за счет поставок зарубежных фирм, цены на нее в 1,5-2,5 раза превышают цены на отечественную технику. Высокие затраты на корма, электрическую энергию, оплату труда при производстве продукции животноводства при низкой продуктивности животных делают низкой ее конкурентоспособность.

Реализация мероприятий по модернизации основных фондов зависит от выполнения мероприятий по совершенствованию финансово-кредитных механизмов, обеспечивающих разумные и доступные условия кредитования и лизинга для всех видов хозяйств, а также мероприятий по кадровому обеспечению, создающих возможности для повышения эффективности использования новой сельскохозяйственной техники.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сельского хозяйства.

Основной ресурс для развития сельскохозяйственного производства это - земля.  Площадь пашни составляет 63449 га,  обрабатывается в 2016 году 30086  га или 47,42% В районе значительный резерв пашни, сенокосов, пастбищ  для развития сельскохозяйственного производства. Приоритетным направлением в отрасли является ввод в сельскохозяйственный оборот 14850 га неиспользуемой пашни, создание новых предприятий, рабочих мест в сельской местности, рост доходов сельского населения.

Для развития механизации растениеводства требуются современные энергонасыщенные универсальные широкозахватные почвообрабатывающие и посевные агрегаты, выполняющие за один проход несколько операций, что позволит экономить горюче-смазочные материалы, снизить прямые затраты в 2 и более раз.

В качестве приоритетной цели социально-экономического развития района можно обозначить:

Развитие сельских территорий, их устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, рост занятости и уровня жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Достижение установленной цели будет осуществляться с учетом выполнения следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельских территорий;

2. Улучшение жилищных условий населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;

3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Выполнение поставленных задач будет осуществляться на основе выполнения следующих мероприятий:

-  увеличения объема производства продукции растениеводства на основе вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, увеличения посевной площади и повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур;

- увеличения объема производства продукции животноводства на основе увеличения поголовья скота и птицы, повышения их продуктивности; развитие мясного скотоводства, овцеводства.

- развития малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса за счёт повышения доступности заемных ресурсов, грантовой поддержки для наращивания материально-технической базы, увеличение объёмов производства и реализации молока, мяса;

- кадровое обеспечения агропромышленного комплекса на основе целевого обучения профильным специальностям, повышение квалификации кадров, занятых в сельскохозяйственном производстве строительстве жилья.

- улучшения жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;

Необходимо внедрить эффективные технологии в отдельных крупных сельскохозяйственных организациях, а именно:

- нулевая обработка почвы;

- поверхностная обработка почвы (минимальная технология);

- рациональная организация трудовых процессов;

- использование нетоварной части урожая на удобрение, применение сочетания удобрений соломы с сидерацией;

- сотрудничество с поставщиками, производящими средства защиты растений;

- закупка новых элитных сортов, дающих лучшее качество продукции при большей урожайности;

- доведение площади, засеваемой семенами высших репродукций, до 80% к 2030 году, увеличение площадей под кормовыми культурами на 20%  по сравнению с 2014 годом.

- освоение малозатратных энергосберегающих технологий возделывания основных коммерческих культур, базирующиеся на использовании оптимальных норм высева, удобрений и интегрированной системе защиты посевов от вредных организмов;

- подготовка кадров к работе на новой высокопроизводительной технике и внедрения инновационных процессов.

- Механизм реализации основных мероприятий программы.

Настоящая программа разработана в соответствии   с основными направлениями развития Иланского района на 2014-2030 годы.

Администрация Иланского района выступает заказчиком мероприятий программы. Реализация программы проходит в  рамках Закона Красноярского края от 27.12.2005г. №17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями».	Реализация муниципальной	 программы потребует соответствующее нормативно-правовое обеспечение. В рамках реализации мероприятий Программы планируется принятие отдельных Порядков по предоставлению субсидий в форме гранта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  Механизм реализации Программы указан в Подпрограммах.

Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета, а также межбюджетные трансферты из краевого бюджетов и внебюджетные источники.

Предоставление средств получателям финансовой поддержки в виде субсидии (далее – получатели субсидии) осуществляется в соответствии с утвержденными Порядками предоставления субсидий в форме гранта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного (федерального и краевого) бюджетов.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в Красноярском крае, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из краевого и местного бюджетов. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы. Так же риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в данными изменениями.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления контроля исполнителем, долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории района.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

- Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние социально-экономического развития сельского хозяйства

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать восстановлению и развитию сельскохозяйственного производства в районе.

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

- увеличить объем производства продукции растениеводства путём вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель;

- увеличить объем производства продукции животноводства за счёт увеличения поголовья скота и птицы, повышения их продуктивности; развитие мясного скотоводства, овцеводства,

- создать новые рабочие места;

- улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности.

- снизить количество бездомных домашних животных, сократить лиц, пострадавших от укусов бездомных животных.

- - 100 % исполнение бюджетных ассигнований на обеспечение государственных полномочий по вопросам поддержки сельскохозяйственного производства.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

- поддержка малых и средних форм хозяйствования.

- устойчивое развитие сельских территорий.

- обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения и механизмы реализации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2030 годы.

В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития края и района.

7. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

Представлены в приложении № 1  к муниципальной программе.

8. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации в соответствии с приложением №3 к программе.

Общий   объем   бюджетных   средств   на   реализацию подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования: по годам составляет:

2014 г. – 116,8 тыс.руб.

2015 г. – 100,5 тыс. руб.

2016 г. – 67,1 тыс. руб.

2017 г.-  0,0 тыс.руб.

2018 г.-0,0 тыс.руб.

2019- 0,0 тыс.руб.

2020 г. -0,0 тыс.руб.

2021 г. -0,0 тыс.руб.

2022 г. 0,0 тыс.руб.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации в соответствии с приложением №3 к программе.

Общий   объем   бюджетных   средств   на   реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Общий  финансовых средств   на   реализацию подпрограммы по годам составляет

2014 г. 5328,5 тыс.руб.

2015 г. – 3208,4 тыс. руб.

2016 г. –  3232,9 тыс. руб.

2017 г. – 27265,0 тыс.руб.

2018г. -  40051,0 тыс.руб.

2019 г.– 34435,0 тыс.руб.

2020 г.- 0,0 тыс.руб

2021 г. -0,0 тыс.руб.

2022 г. – 0,0 тыс.руб.

Общий   объем   финансовых   средств   на   реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» по годам составляет

2015г.- 2350,3 тыс.руб.

2015 г. – 2451,0 тыс. руб.

2016 г. – 2454,5 тыс. руб.

2017 г.-  3022,8 тыс.руб.

2018 г.-  5701,4 тыс.руб.

2019г –   3262,5 тыс.руб.

2020  г. – 3489,0 тыс.руб.

2021 г.  - 3489,0 тыс.руб.

2022 г.    3489,0 тыс.руб

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке

расходов на реализацию программы с учетом источников финансирования

Объем финансирования отражается в соответствии с Паспортом муниципальной программы, в т. ч. по источникам:

-из средств  бюджетов всех уровней  за период с 2014 по 2022 гг. 105563,70 тыс. руб., в том числе:

В 2014 году -7795,6 тыс.руб.

в 2015 году -   5759,9 тыс. руб.;

в 2016 году -   5754,5  тыс. руб.

в 2017 году – 30287,8 тыс.руб.

в 2018 году – 45752,4 тыс.руб.

в 2019 году –38123,5 тыс.руб.

в 2020 году – 3489,0 тыс.руб.

в 2021году – 3489,0 тыс.руб.

в 2022 году – 3489,0 тыс.руб.

из них:

из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2022 гг.:

в 2014 г.- 1248,0 тыс.руб.

в 2015 году -    757,7 тыс. руб.;

в 2016 году -    788,1 тыс. руб.

в 2017 году – 0,0 тыс.руб.

в 2018 году -  0,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс.руб.

в 2020 году 0,0 тыс.руб.

в 2021 году 0,0 тыс.руб.

в 2022 году – 0,0 тыс.руб.

Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2022 гг. :

В 2014 г.- 6040,0 тыс.руб.

в 2015 году -   4628,6  тыс. руб.;

в 2016 году -   4680,7 тыс. руб.;

в 2017 году -   24904,6 тыс.руб.

в 2018 году -   44969,9 тыс.руб

в 2019 году -37697,5 тыс.руб.

в 2020 году – 3489,0 тыс.руб.

в 2021 году – 3489,0 тыс.руб.

в 2022 году – 3489,0 тыс.руб.

Из средств районного бюджета за период с 2014 по 2022 гг.:

В 2014 году – 507,6 тыс.руб.

в 2015 году -  373,6  тыс. руб.;

в 2016 году -   285,7 тыс. руб.;

в 2017 году –391,2 тыс.руб.

в 2018 году- 782,5 тыс.руб

в 2019 году – 426,0 тыс.руб.

в 2020 году -0,0 тыс.руб.

в 2021 году 0,0 тыс.руб.

в  2022  году 0,0 тыс.руб.

Внебюджетные источники за с 2014 по 2021 гг:

В 2014 году – 0,0 тыс.руб.

в 2015 году -  0,0  тыс. руб.;

в 2016 году -   0,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 4992,0 тыс.руб.

в 2018 году-  8792,0 тыс.руб

в 2019 году - 7683,0 тыс.руб

в 2020 году – 0,0 тыс.руб.

в 2021 г- 0,0 тыс.руб.

в 2022 г.- 0,0 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

| Приложение №1 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» Перечень целевых показателей муниципальной программы Иланского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы Иланского района | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы Иланского района | Годы реализации муниципальной программы Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | годы до конца реализации муниципальной программы Иланского района в пятилетнем интервале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Развитие сельских территорий, их устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, рост занятости и уровня жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах) | % |  | 95,8 | 100,8 | 100,9 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,4 |
| 1.2 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | Руб. |  | 5554 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 10400 | 10500 | 11000 | 12000 |
| 1.3 | Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий кадрами | % |  | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 96,0 | 96,4 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства в                                                                                                                         Иланском районе»

Информация об основных мерах правового регулирования 
муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе»

| № п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Развитие сельских территорий, их устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, рост занятости и уровня жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельских территорий |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1,2,3 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных, на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, на строительство объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. |  |  |
| 1.1.1. |  | Постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 22.08.2017г. № 367-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных, на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, на строительство объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов ) | Отдел сельского хозяйства Администрации Иланского района Красноярского края | 22.08.2017г. №367-п (утратил силу) |

Приложение № 1/1

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства в                                                                                                                         Иланском районе»

Информация об основных мерах правового регулирования 
муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе»

| № п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Развитие сельских территорий, их устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, рост занятости и уровня жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельских территорий |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1,2,3 | Предоставление субсидий в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных, на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и или пищевых продуктов, на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов. |  |  |
| 1.1.1. |  | Постановление Администрации Иланского района Красноярского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных, на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и или пищевых продуктов, на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов. | Отдел сельского хозяйства Администрации Иланского района Красноярского края | От 09.10.2018г. № 435-п |

Приложение № 1/2

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства в                                                                                                                         Иланском районе»

Информация об основных мерах правового регулирования 
муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе»

| № п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Развитие сельских территорий, их устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, рост занятости и уровня жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельских территорий |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1,2,3 | Предоставление субсидий в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных, на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и или пищевых продуктов, на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов. |  |  |
| 1.1.1. |  | Постановление Администрации Иланского района Красноярского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных, на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и или пищевых продуктов, на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов. | Отдел сельского хозяйства Администрации Иланского района Красноярского края | От 09.10.2018г. № 435-п |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства в
                                                                                                                                                Иланском районе»

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств районного бюджета, в том числе, поступивших из бюджетов других уровней  бюджетной системы бюджетов государственных внебюджетных фондов

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 45752,4 | 38123,5 | 3489,0 | 3489,0 | 3489,0 | 94342,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Поддержка малых форм хозяйствования. | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 40051,0 | 34861,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74912,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5701,4 | 3262,5 | 3489,0 | 3489,0 | 3489,0 | 19430,90 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства в                                                                                                                                                Иланском районе»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в Иланском районе» (средства районного бюджета, в том числе, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы бюджетов государственных внебюджетных фондов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источник финансирования | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | Поддержка малых и средних форм хозяйствования | Всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий | Всего | 27265,0 |  | 40051,0 | 34861,0 |  | 0 | 0 | 0 | 102177,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 22000,0 |  | 39562,4 | 34435,0 |  | 0 | 0 | 0 | 95997,4 |
|  |  | районный бюджет | 273,0 |  | 488,6 | 426,0 |  | 0 | 0 | 0 | 1187,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 4992,0 |  | 8792,0 | 7683,0 |  | 0 | 0 | 00 | 21467,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. | Всего | 3022,8 |  | 5701,4 | 3262,5 |  | 3489,0 | 3489,0 | 3489,0 | 22453,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 2904,6 |  | 5407,50 | 3262,5 |  | 3489,0 | 3489,0 | 3489,0 | 22041,6 |
|  |  | районный бюджет | 118,2 |  | 293,9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 412,10 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства в                                                                                                                                                Иланском районе»

- Перечень показателей результативности

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
|  | Цель 1. | Развитие сельских территорий, их устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, рост занятости и уровня жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Поддержка малых и средних форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | чел | Кредитные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание новых рабочих мест | мест | формы отчетности | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Прирост производства молока | тонн | формы отчетности | 0 | 100 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Прирост производства мяса | тонн | формы отчетности | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Прирост производства зерна | тонн | формы отчетности | 0 | 700 | 2920 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Распашка залежных земель | га | формы отчетности | 1000 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции | единица | формы отчетности | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Прирост поголовья крупного рогатого скота | голов | Формы отчетности | 90 | 160 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Строительство зерносклада | единиц |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | коровника | единиц |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами | Кв.м | Внутренние формы отчетности | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | Чел. | Внутренние формы отчетности | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | Гол. | Заявления граждан | 52 | 48 | 40 | 30 | 35 | 35 |
| 1.3.4 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | Внутренние формы отчетности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Иланского района

«Развитие сельского хозяйства Иланского района»

Подпрограмма 1 Поддержка малых и средних форм хозяйствования

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Поддержка малых и средних форм хозяйствования» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельского хозяйства Иланского района» |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы | Отдел сельского хозяйства администрации Иланского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Иланского района |
| Цель и задачи подпрограммы муниципальной программы | Цель: Увеличение количества граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств Задачи: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств 2017- 1 человек 2018 г. 0 2019 г.- 0 2020 -0 2021 -0 |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных средств на реализацию подпрограммы по годам составляет 2014 г.-116,8 2015 г. – 100,5 тыс. руб. 2016 г. – 67,1 тыс. руб. 2017 г.- 0,0 тыс.руб. 2018 г.- 0,0 тыс.руб. 2019 г. - 0,0 тыс.руб 2020.г- 0,0 2021 г. -0,0 2022- 0,0 тыс.руб в том числе: Федеральный бюджет: 2014 -108,5 тыс.руб. 2015 - 95,0 тыс. руб. 2016 - 61,4 тыс. руб. 2017 – 0,0 тыс.руб. 2018 - 0,0 тыс.руб. 2019 -0,0 тыс.руб. 2020- 0 ,0 тыс.руб 2021 0,0 тыс.руб. 2022 – 0,0 тыс.руб. Краевой бюджет: 2014 –8,3 тыс.руб. 2015 – 5,5 тыс. руб. 2016 – 5,7 тыс. руб. 2017- 0,0 тыс.руб. 2018 – 0,0 тыс.руб. 2019 – 0,0 тыс.руб. 2020 – 0,0 тыс.руб. 2021 -0,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Отдел сельского хозяйства администрации Иланского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

- Основные приоритетные меры  в области повышения занятости сельского населения и регулирования рынка труда на селе:

- - восстановление и поддержание занятости населения, а также создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного производства на модернизированные трудосберегающие инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства;

- - поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства.

Реализация указанных мер особенно актуальна для Иланского района, где доля населения, проживающего в сельской местности, составляет 38 %   или около  10 тыс. человек. Особенно велика роль малых форм хозяйствования в сельских поселениях, где отсутствуют сельскохозяйственные организации или расположены нерентабельные сельскохозяйственные организации, особенно на территории Соколовского, Далайского, Новопокровского, Кучердаевского сельсоветов. С развалом и ликвидацией сельскохозяйственных организаций население сёл осталось без рабочих мест и для многих из них доходы, полученные от личного подсобного хозяйства, стали основным источником.

В  личных подсобные хозяйствах населения района  производится 100 % картофеля и овощей, 68 % молока, 87 % мяса. По данным статистики на 1 января 2015 года имеется 3596 ЛПХ населения.

- Несмотря на положительную динамику развития малых форм хозяйствования, они испытывают существенные трудности, как в сохранении достигнутого уровня, так и в расширении своего производства. Владельцы ЛПХ испытывают потребность в финансово-кредитных ресурсах В отношении ЛПХ не налажена эффективная система материально-технического и производственного обслуживания, недостаточно оказываются услуги   по выполнению полевых работ, не отработана система закупок сельскохозяйственной продукции, ее переработки и сбыта. Решение таких проблем возможно за счёт привлечения населением льготных кредитов на развитие  личного подсобного хозяйства.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Основной  целью подпрограммы является - поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов сельского населения.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрено решение выполнения, поставленной задачи - обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе.  Выбор подпрограммных мероприятий основывается на переданных отдельных государственных полномочиях администрации района по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, в части предоставления субсидий на возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит эффективно реализовать выделенное финансирование.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

- - количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств.

2.3. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 284,40 тыс. руб., в том числе:

В 2014 году 116,8 тыс.руб.

в 2015 году -  100,5 тыс. руб.;

в 2016 году -   67,1 тыс. руб.

в 2017 году -0,0 тыс.руб.

в 2018 году -0,0 тыс.руб.

в 2019- году 0,0 тыс.руб.

в 2020- году 0,0

2021 год – 0,0

2022 год -0,0 в том числе:

Федеральный бюджет: 2014 -108,5 тыс.руб.

2015 -  95,0 тыс. руб.

2016 -  61,4тыс. руб.

2017 – 0 тыс.руб.

2018  - 0 тыс.руб.

2019- 0 тыс.руб.

2020- 0,0 тыс.руб.

2021 – 0,0 тыс.руб.

Краевой бюджет:         2014 –8,3 тыс.руб.

2015 – 5,5 тыс. руб.

2016 –  5,7 тыс. руб.

2017-   0,0 тыс.руб.

2018 -0,0 тыс.руб.

2019 -0,0 тыс.руб

2020  -  0,0 тыс.руб.

2021  – 0,0 тыс.руб.

2022  – 0,0 тыс.руб

Средства, необходимые для обеспечения реализации отделом сельского хозяйства Администрации Иланского района мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Иланского района   в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства». Финансирование мероприятий прекращено, в связи с изменением законодательной базы.

2.4. Механизм реализации основных мероприятий подпрограммы

Предоставление субсидий на возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство осуществляются в порядках, определяемых:

- постановлением Правительства края от 30.09.2013г. №506-п об утверждении государственной  программы Красноярского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2016 годы. Финансирование мероприятий прекращено, в связи с изменением законодательной базы.

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 31.01.2013  №_52-о Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги исполнительными органами местного самоуправления муниципальных районов Красноярского края по переданным отдельным государственным полномочиям по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением кредитов, полученных на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого и местного бюджета.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем  предоставления субсидии  бюджетам муниципальных образований..

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Иланского района.

Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Иланского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

2.6. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

количество граждан, привлекших кредиты на развитие личного подсобного хозяйства за период составит не менее 15 человек.

Приложение № 1

к  подпрограмме «Развитие малых и средних форм хозяйствования», реализуемой в рамках  программы «Развитие сельского хозяйства Иланского района»

- Перечень показателей  результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств |  | чел | Кредитные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к  подпрограмме «Развитие малых и средних форм хозяйствования», реализуемой в рамках  программы «Развитие сельского хозяйства Иланского района».

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Цель подпрограммы: Увеличение количества граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования | Администрация Иланского района | 04 | 05 | 1012248 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан привлекших льготные кредиты 0 человек. |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета |  | 04 | 05 | 1015055 | 810 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе Иланского района

«Развитие сельского хозяйства Иланского района»

Подпрограмма 2. Устойчивое развитие сельских территорий

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий на 2017-2019 годы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной рограммы | «Развитие сельского хозяйства Иланского района» |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы | Отдел сельского хозяйства Администрации Иланского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Иланского района |
| Цель и задачи подпрограммы муниципальной программы | Цель – устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - развитие производства, переработки, и реализации сельскохозяйственной продукции. Задачи - техническое и технологическое оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса, обновление машинотракторного парка современными видами сельскохозяйственной техники и оборудования путем предоставления субсидии в форме гранта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, приобретению сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов; - увеличение объема производства продукции растениеводства путём вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель; - увеличение объема производства продукции животноводства за счёт увеличения поголовья скота и птицы, повышения их продуктивности; развитие мясного скотоводства, овцеводства, - создание новых рабочих мест; - организация переработки сельскохозяйственной продукции и выпуск пищевых продуктов. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | 1. Создание новых рабочих мест 2017 год-7 2018 год- 12 2019 год-16 2. Прирост производства молока. 2017 год-0 2018 год-100 тонн 2019 год-295 тонн 3. Прирост производства мяса 2017 год - 0 тонн 2018 год м- 0 тонн 2019 год – 7 тонн 4. Прирост производства зерна. 2017 год 0 тонн 2018год -700 тонн 2019 год -2920 тонн 5. Распашка залежных земель 2017 год – 1000 га 2018 год – 1200 га 2019 год – 600 га 6. Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции 2017 год -0 2018 год – 0 2019 год – 1 цех 7. Прирост поголовья крупного рогатого скота 2017 год - 90 гол. 2018 год - 160 гол 2019 год - 150 гол 8. Строительство зерносклада 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год – 1 единица 9. Строительство коровника 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год – 1 единица |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных средств на реализацию подпрограммы по годам составляет 2014 год – 5328,5 тыс.руб. 2015 год - 3208,4 тыс.руб. 2016 год- 3232,9 тыс.руб. 2017 г.-27265,0 тыс.руб. 2018 г.- 40051,0 тыс.руб. 2019- 34861,0 тыс.руб. в том числе: Федеральный бюджет: 2014 год – 1139,5 тыс.руб. 2015 год- 662,7 тыс.руб. 2016 год – 726,7 тыс.руб. 2017 год– 0 тыс.руб. 2018 год - 0 тыс.руб. 2019 год -0 тыс.руб. Краевой бюджет: 2014 год –722,9 тыс.руб. 2015 год – 2222,10 тыс.руб. 2016 год- 2248,5 тыс.руб. 2017 год- 22000,0 тыс.руб. 2018 год– 39562,4 тыс.руб. 2019 год– 34435,0 тыс.руб. Районный бюджет 2014 год – 466,1 тыс.руб 2015 год – 323,6 тыс.руб. 2016 год - 285,7 тыс.руб. 2017 год- 273 ,0 тыс.руб. 2018 год– 488,6 тыс.руб. 2019 год – 426,0 тыс.руб. Внебюджетные источники: 2017 год - 4992,0 тыс.руб. 2018 год – 8792,0 тыс.руб. 2019 год – 7683,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Иланского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Иланский район образован в 1933 году и является административно-территориальным образованием, которое согласно Уставу Красноярского края входит в состав Красноярского края Российской Федерации, имеет статус муниципального района. Административным центром муниципального образования «Иланский район» является город Иланский.     Территорию района составляют все земли в его границах, независимо от форм собственности и целевого назначения этих земель. В состав района входят 10 территорий:

- Районного города Иланский;

- Далайского сельсовета;

- Ельниковского сельсовета;

- Карапсельского сельсовета;

- Кучердаевского сельсовета;

- Новогородского сельсовета;

- Новониколаевского сельсовета;

- Новопокровского сельсовета;

- Соколовского сельсовета;

- Южно - Александровского сельсовета.

Иланский район находится в восточном направлении от г. Красноярска. Расстояние  до  краевого  центра – 279 км. Территория района по природным зонам делится  –  северная часть района - лесостепь, южная часть – зона подтайги и тайги.          За период  1990-2010 годы в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей произошли  изменения в организационно-экономическом механизме развития производственной, социальной сферах, инженерной инфраструктуре  сел района,   снизилось качество сельской жизненной среды. Прекратили свою деятельность шесть сельскохозяйственных предприятий района, население деревень лишилось рабочих мест и многие переехали в другую местность. В три раза сокращены посевные площади сельскохозяйственных культур, в 5 раз сократилось поголовье крупного рогатого скота и свиней, сократилась доля работающих в отрасли сельского хозяйства от общего числа работающих в районе.

- По данным годовой отчётности в сельскохозяйственных организациях в 2016  году количество работающих сократилось к уровню 2015 года на 22 человека (или  12,5 %) и составило 195 человек. В отрасли сельского хозяйства занято 311 работающих.

Существует множество причин, напрямую или косвенно влияющих на сложившуюся ситуацию. Их можно подразделить на экономические (заработная плата, премии, льготы, устойчивое развитие предприятия) и социальные (создание и наличие жилищных, бытовых условий, существующая дорогостоящая инфраструктура )

Один из главных факторов – низкий уровень заработной платы и темп её роста и отсутствие жилья.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственных  предприятиях (по данным сводного годового отчёта), в 2016 году увеличилась к уровню предыдущего года на 15%  и составила  6944 руб., и 11500 рублей в фермерских хозяйствах.

- Учитывая, что  отрасль животноводства обеспечивала круглогодичную занятость сельского населения вернуть работающих на село без восстановления поголовья сельскохозяйственных животных, открытия ферм невозможно.

Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является главным сдерживающим фактором развития отрасли.

Техника, используемая в отрасли сельского хозяйства, находится за пределами амортизационного срока, морально устарела и по производительности в разы ниже современных моделей, недопустимо велики потери продукции при уборке и заготовке, отсутствуют высокопроизводительные посевные, почвообрабатывающие комплексы, по этой причине невозможно внедрение ресурсосберегающих технологий, зачастую полевые работы выполняются не в агротехнические сроки.

С ликвидацией и банкротством сельскохозяйственных предприятий мощности зерносущильного и складского хозяйства были утрачены и вновь создаваемые фермерские хозяйства вынуждены выращенное зерно с полей с колёс продавать по низким ценам заготовительным предприятиям, неся огромные убытки.

На территории района нет перерабатывающих предприятий, в небольших объёмах производится мясной фарш, мясные полуфабрикаты, производится копчение в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Агровента» в г. Иланский, для населения города в 16 тысяч человек, это конечно недостаточно, спрос на натуральные продукты высокий.

Недостаточно торговых площадей для продажи сельхозпродукции. Реализация сельхозпродукции ведётся в розничной торговой сети, в мясном павильоне потребительского кооператива «Агровента» в   г. Иланский на проводимых ярмарках, городу необходим  тёплый круглогодичный павильон для реализации сельхозпродукции, выращенной в личных подсобных , фермерских хозяйствах.

- По результатам работы 2015 года  наибольшую рентабельность производства 4,3 %  имеет СХПК «им. VII съезда Советов», предприятие получает ежегодно прибыль за счёт получаемых средств государственной поддержки. Без средств государственной поддержки деятельность сельхозпредприятий является убыточной.

В 2015 году среднерайонный уровень безработицы в сельской местности по отношению  к трудоспособному  населению в трудоспособном возрасте составил 5,6  % . На 01 января 2016 года уровень безработицы составил  5,1 %.

Площадь сельхозугодий по всем землепользователям на 01.01.16 г. составила 87299 га: из них пашни 63486 га (73 %), сенокосы 8335га (10 %); пастбища 15511 га (17%). Всего используется сельхозугодий 52281 га 59,9 %. По причине того, что на протяжении 15 и более лет земля не обрабатывалась, выведено из сельскохозяйственного оборота (заросло лесом) более15 тысяч га.

В районе существует резерв пашни, сенокосов, пастбищ  для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, а для вновь созданных фермерских хозяйств в южной части района.

В последние годы наметилась положительная динамика развития сельскохозяйственного производства нашей территории, образуются новые фермерские хозяйства, увеличиваются посевы зерновых культур, земля стала востребованной, улучшилась ситуация со сбытом молока.

Исторически сложилось, что сельскохозяйственная отрасль являлась одной из основных в экономике Иланского района. В силу сложившихся  в 1990-2010 годы объективных и субъективных причин произошёл резкий спад объёмов производства сельскохозяйственной продукции, утере производственных мощностей.

Крупные сельскохозяйственные предприятия прекратили своё существование,  при этом инфраструктура поселений, которая  создавалась и развивалась под то производство и то количество проживающего на территории населения сохранилась, поддерживалась  и продолжает функционировать.

С 2009 года сеть сельских образовательных учреждений района осталась без изменения.  Она представлена 27 образовательными учреждениями, в том числе: 14 учреждениями дошкольного образования и 13 школами.  Из 13 школ 12 являются малокомплектными школами (менее 154  обучающихся),  в том числе 3 – труднодоступные (МБОУ «Ельниковская СОШ №12» и «Хайрюзовская СОШ №21», «Прокопьевская ООШ №18»).  Численность учащихся в школах колеблется от 175 («Новониколаевская СОШ №9») до 7 человек (МБОУ «Росляковская НОШ №19»).

Сеть ОУ не  изменилась, но количество учащихся, обучающихся по общеобразовательным программам,  уменьшилось с 1034 в 2009 году до 943 на 1 апреля 2016 года.

Культурно-досуговых учреждений  в сельской местности 26, они охватывают 100% населения, построено и функционирует 14 спортивных плоскостных сооружений.

На девяти сельских территорий население обслуживают 13 ФАПов.

В сельских поселениях проложено 78 км. водопроводов, все межпоселенческие дороги имеют твёрдое или асфальтированное покрытие

Сложилась ситуация, когда нецелесообразно по многим причинам при нарушении баланса в развитии сельскохозяйственного производства и наличия объектов инфраструктуры иметь такое их количество.

Исправить такую ситуацию, восстановить сельскохозяйственное производство  возможно лишь через целевые программы федерального и регионального уровней с привлечение средств муниципального бюджета и средств сельскохозяйственных товаропроизводителей

.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Основной  целью подпрограммы является - устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики в результате проведения мероприятий по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  на строительство, реконструкцию объектов по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретению сельскохозяйственных животных, техники и оборудования на основании  Закона Красноярского края от 21.04.2016 г №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обновление машинотракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличение объёма производства продукции растениеводства за счёт вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, увеличение объёма производства продукции животноводства за счёт увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, организация переработки сельскохозяйственной продукции и выпуск пищевых продуктов.

Посредством  показателей результативности определяется степень исполнения поставленных целей и задач:

- в результате предоставления субсидии в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  увеличится рост объёма производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сохранятся имеющиеся и будут созданы новые рабочие места.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит эффективно реализовать выделенное финансирование.

Перечень показателей результативности подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить следующих целевых индикаторов, значения которых представлены в приложении №1 подпрограммы.

- Посредством данных показателей результативности определяется степень исполнения поставленных целей и задач.

2.3. Мероприятия подпрограммы

В состав подпрограммы включены следующие мероприятия, которые представлены в приложении №2 к подпрограмме:

1. Предоставление субсидии в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  на приобретение сельскохозяйственных животных

2. Предоставление субсидии в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов

3. Предоставление субсидий в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  на строительство, реконструкцию или модернизацию  объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, краевого, районного бюджетов и внебюджетные источники.

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств федерального и краевого, районного бюджетов и внебюджетные источники . Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет   в том числе:

В 2014 году 5328,5 тыс.руб.

в 2015 году -  3208,4 тыс. руб.;

в 2016 году -   3232,9 тыс. руб.

в 2017 году -   27265,0  тыс.руб.

в 2018 году -   40051,0  тыс.руб.

в 2019 году -   34861,0  тыс.руб.в том числе:

Федеральный бюджет: 2014 год -1139,5 тыс.руб.

2015 год-  662,7 тыс. руб.

2016 год -  726,7 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс.руб.

2018 год - 0 тыс.руб.

2019- 0 тыс.руб.

Краевой бюджет:         2014 год –722,9 тыс.руб.

2015 год – 2222,10 тыс. руб.

2016 год –  2248,5 тыс. руб.

2017 год -  22000,0  тыс.руб.

2018 год -39562,4 тыс.руб.

2019 год -34435,0 тыс.руб

Районный бюджет

2014 год – 466,1 тыс.руб.

2015 год – 323,6 тыс.руб.

2016 год – 285,7 тыс.руб.

2017 год - 273,0  тыс.руб.

2018  год -488,6 тыс.руб.

2019 год -426,0 тыс.руб

Внебюджетные источники   2017 год – 4992,0   тыс.руб.

2018 год  -8792,0 тыс.руб.

2019 год  -7683,0 тыс.руб

Средства, необходимые для обеспечения реализации отделом сельского хозяйства Администрации Иланского района мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Иланского района   в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», а так же Законом Красноярского края от 21.04.2016 г №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»

В результате реализации мероприятий прирост производства продукции сельского хозяйства в денежном выражении за три года 2017- 2019 г.г. составит

30 миллионов 457 тысяч рублей.

2.4. Механизм реализации основных мероприятий подпрограммы

Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы является Администрация Иланского района

Администрация Иланского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой  администрация Иланского района.

Администрации Иланского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

2.6. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата, путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

-   сохранить существующие и создать новые рабочие места.

- обеспечить прирост поголовья скота, посевных площадей сельскохозяйственных культур и на основании этого прирост производства и переработки продукции сельского хозяйства.

- преодоление кадрового дефицита в агропромышленном комплексе и социальной сфере края, снижение миграционной убыли молодежи из сельской местности путем создания благоприятных условий;

Приложение № 1

к  подпрограмме «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2017-2019 годы

реализуемой в рамках

программы «Развитие сельского

хозяйства Иланского района»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы: Устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых рабочих мест | мест | формы отчетности |  | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство молока | тонн |  | 2983 | 3089,5 | 3190 | 3485 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост производства молока | тонн | формы отчетности |  | 0 | 100 | 295 |  |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Производство мяса | тонн |  | 112 | 112 | 112 | 119 | 0 | 0 |  |
|  | Прирост производства мяса | тонн | формы отчетности |  | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 |
| 1.4 | Показатель результативности 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство зерна | тонн |  | 24175 | 26887 | 27587 | 30507 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост производства зерна | тонн | формы отчетности |  | 0 | 700 | 2920 |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распашка залежных земель | га | формы отчетности |  | 1000 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Показатель результативности 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции | единица | формы отчетности |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Показатель результативности 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поголовье крупного рогатого скота | голов |  | 2487 | 2582 | 2742 | 2892 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост поголовья крупного рогатого скота | голов | Формы отчетности |  | 90 | 160 | 150 |  |  |  |
| 1.8. | Показатель результативности 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поголовье свиней | голов |  | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 |  |
|  | Прирост поголовья свиней | голов | Формы отчетности |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.9 | Строительство зерносклада | единиц |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.0 | Модернизация коровника | единиц |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к  подпрограмме «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2017-2019 годы»,

реализуемой в рамках  программы

«Развитие сельского хозяйства Иланского района».

- Перечень мероприятий  подпрограммы  с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период 2017-2019 гг. |  |
| Цель подпрограммы: устойчивый рост и повышение эффективности сельской экономики, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, развитие производства, переработки, и реализации сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: техническое и технологическое оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса, обновление машинотракторного парка современными видами сельскохозяйственной техники и оборудования путем предоставления субсидии в форме гранта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, приобретению сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидии в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение сельскохозяйственных животных , в т.ч. районный бюджет краевой бюджет внебюджетн. источ. |  |  |  |  |  |  | 8025,0 80,0 6416,0 1529,0 | 2667,0 27,0 2160,0 480,0 | 3335,0 34,0 2676,0 625,0 | 14027,0 141,0 11252,0 2634,0 | Создание новых рабочих мест – 2017 год - 3 2018 год - 3 2019 год - 3 Прирост производства молока – 2017 год -0 2018 год - 0 2019 год – 295 тонн Прирост производства мяса 2017 год – 0 2018 год 0 2019 год 7 тонн |
| 2. Предоставление субсидии в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на приобретение техники и оборудования, модульных объектов для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, в т.ч. районный бюджет краевой бюджет внебюджетн. источ. |  |  |  |  |  |  | 19240,0 193,0 15584,0 3463,0 | 26793,0 267,6 21702,0 4823,4 | 39209,0 392,0 31759,0 7058,0 | 85242,0 852,6 69045,0 15344,4 | Создание новых рабочих мест – 2017 год - 4 2018 год - 9 2019 год - 6 Прирост производства молока – 2017 год -0 2018 год – 100 тонн 2019 год – 0 Прирост производства зерна 2017 год – 0 2018 год –700 тонн 2019 год - 2920 тонн Распашка залежных земель 2017 год – 1000 га 2018 год – 1200 га 2019 год – 600 га |
| 3. Предоставление субсидий в форме гранта юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, модульных объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. в т.ч. районный бюджет краевой бюджет внебюджетн. источ |  |  |  |  |  |  | 0 | 19383,0 194,0 15700,4 3488,6 | 0 | 19383,0 194,0 15700,4 3488,6 | Создание новых рабочих мест – 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год – 7 2019 год -Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции 1 ед 2019 год -Модернизация объектов по производству сельскохозяйственной продукции 1 ед. 2019 год -Строительство объектов по хранению сельскохозяйственной продукции 1 ед. |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 27265.0 | 48843,0 | 42544.0 | 118652,0 |  |
| В том числе: районный бюджет |  |  | 0412 | 1020087120 | 810 |  | 273.0 | 488,6 | 426.0 | 1187,6 |  |
| краевой бюджет |  |  | 0412 | 1020074110 | 810 |  | 22000.0 | 39562,4 | 34435,0 | 95997,4 |  |
| внебюджетные средства | х | х | х | х | х |  | 4992.0 | 8792,0 | 7683,0 | 21467,0 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе Иланского района

«Развитие сельского хозяйства Иланского района»

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельского хозяйства Иланского района» |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы | Отдел сельского хозяйства администрации Иланского района |
| Главные распорядители бюджетных средств | Администрация Иланского района |
| Цель и задачи подпрограммы муниципальной программы | Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. Задачи: 1. Обеспечение доступности жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 2. Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных 3.Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | 1.Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами ежегодно на 72 кв.м (Приложение №1) 2.Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия (Приложение №1) 3. количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных за период реализации подпрограммы с 48 до 30 человек (Приложение №1) 4. Количество отловленных безнадзорных животных (Приложение №1) 4. Доля исполнения бюджетных ассигнований предусмотренных в программном виде, % |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014– 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных средств на реализацию подпрограммы по годам составляет 2014 г. –2350,3 тыс. руб 2015 г. – 2451,0 тыс. руб. 2016 г. – 2454,5 тыс. руб. 2017 г - 3022,8 тыс.руб. 2018 г. 5701,4 тыс.руб. 2019 –3262,5 тыс.руб. 2020- 3489,0 тыс.руб. 2021 -3489,0 тыс.руб. 2022 -3489,0 тыс.руб. в том числе: Федеральный бюджет 2014- 0,0 тыс.руб. 2015 – 0,0 тыс.руб. 2016 - 0,0 тыс. руб. 2017 - 0,0 тыс. руб. 2018- 0 тыс.руб. 2019 0 тыс.руб. 2020- 0 тыс.руб. 2021 - 0 тыс.руб. 2022- 0 тыс.руб. Краевой бюджет: 2014 г. – 2308,8 тыс. руб. 2015 г.– 2401,0 тыс. руб. 2016 г. – 2426,5 тыс. руб. 2017 г. – 2904,6 тыс.руб. 2018 г. – 5407,5 тыс.руб. 2019 – 3262,5 тыс.руб. 2020 – 3489,0 тыс.руб. 2021- 3489,0 тыс.руб. 2022-3489,0 Местный бюджет: 2014 – 41,5 тыс.руб. 2015- 50 тыс. руб. 2016- 28,0 тыс. руб. 2017 – 118,2 тыс.руб. 2018- 293,90 тыс.руб. 2019- 0,0 тыс.руб. 2020-0 тыс.руб. 2021-0 тыс.руб. 2022- 0,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Отдел сельского хозяйства администрации Иланского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Оценивая текущее экономическое состояние АПК необходимо отметить, что по данным органов государственной статистики сельскохозяйственную продукцию производят 3 сельскохозяйственных предприятия, 27  фермерских хозяйства и около 3596  личных подсобных хозяйств  (информация по состоянию на 01.01.2017г.)

- Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК края указывают на то, что темпы развития агропромышленного комплекса края сдерживаются рядом проблем системного характера:

- низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природного потенциала;

- ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей 
к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, недостаточным ресурсным обеспечением на всех уровнях финансирования.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности и закрепление их в аграрном и других секторах экономики сельских территорий невозможно без формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье. Снижается профессиональный, качественный и количественный состав кадров сельскохозяйственного производства.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Целями подпрограммы является:

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:

1. Государственная поддержка молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, направленная на оказание помощи в приобретении или строительстве жилья.

2. Снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных, сохранение благополучия по особо опасным и карантинным заболеваниям животных в районе

3.Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

Перечень показателей результативности подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:

- получению сельхозтоваропроизводителями  в полном объёме средств государственной поддержки

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит эффективно реализовать выделенное финансирование.

2.3. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, краевого, районного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
25767,50 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. –2350,3 тыс. руб

2015 г. – 2451,0 тыс. руб.

2016 г. – 2454,5 тыс. руб.

2017 г   - 3022,8 тыс.руб.

2018 г.-  5701,4 тыс.руб.

2019 г. –3262,5 тыс.руб.

2020 г.-  3489,0 тыс.руб.

2021 г.  -3489,0 тыс.руб.

2022 г. – 3489,0 тыс.руб.

в том числе:

Федеральный бюджет 2014- 0,0 тыс.руб.

2015 – 0,0 тыс.руб.

2016 -  0,0 тыс. руб.

2017 -  0,0 тыс. руб.

2018- 0 тыс.руб.

2019    0 тыс.руб.

2020- 0 тыс.руб.

2021- 0 тыс.руб.

2022-0 тыс.руб.

Краевой бюджет:        2014 г. –  2308,8 тыс. руб.

2015 г.– 2401,0 тыс. руб.

2016 г. –  2426,5 тыс. руб.

2017 г.  – 2904,6 тыс.руб.

2018 г. – 5407,5 тыс.руб.

2019 –  3262,5 тыс.руб.

2020 – 3489,0 тыс.руб.

2021 г. – 3489,0 тыс.руб.

2022- 3489,0 тыс.руб.

Местный бюджет:      2014 – 41,5 тыс.руб.

2015-  50 тыс. руб.

2016-  28,0 тыс. руб.

2017 – 118,2  тыс.руб.

2018-  293,90 тыс.руб.

2019- 0,0 тыс.руб.

2020-0,0 тыс.руб.

2021 г.-0,0 тыс.руб.

2022 г. – 0,0 тыс.руб.

Средства, необходимые для обеспечения реализации отделом сельского хозяйства администрации Иланского района мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Иланского района   в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства».

2.4. Механизм реализации основных мероприятий подпрограммы

Отдел сельского хозяйства администрации Иланского района реализует мероприятия подпрограммы в соответствии со своей  компетенцией, установленной Положением об Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Иланского района,   утвержденного Постановлением Администрации Иланского района от 20.09.2013 № 891-п.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого, федерального и местного бюджета.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем  предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований.

Предоставление субсидии на оказание услуг по  отлову, учету содержанию и иному обращению с безнадзорными (бездомными) домашними животными муниципальному району Красноярского края  из краевого бюджета осуществляются в порядке, утвержденном в постановлении Правительства Красноярского края от 4 июня 2013 г. №284-п  «Об утверждении порядка отлова, учета, содержания и иного обращения с безнадзорными домашними животными на территории Красноярского края».

Предоставление субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  муниципальному району Красноярского края  из краевого бюджета осуществляются в порядке, утвержденном в постановлении Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы».

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел сельского хозяйства Администрации Иланского района.

Отдел сельского хозяйства несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется   Администрацией Иланского района, являющимися получателями средств краевого бюджета.

2.6. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

- преодоление кадрового дефицита в агропромышленном комплексе и социальной сфере края, снижение миграционной убыли молодежи из сельской местности путем создания благоприятных условий;

- количество отловленных безнадзорных животных;

- доля исполнения бюджетных ассигнований за счёт краевого бюджета – на 100 %

Приложение № 1

к  подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемой в рамках  программы «Развитие сельского хозяйства Иланского района»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами | Кв.м | Внутренние формы отчетности | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | Чел. | Внутренние формы отчетности | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных | Чел. | Заявления граждан | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Количество отловленных безнадзорных животных | Гол. | Внутренние формы отчетности | 130 | 57 | 57 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1 | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | Внутренние формы отчетности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Количество проведенных профессиональных конкурсов | количество | Внутренние формы отчетности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к  подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках  программы «Развитие сельского хозяйства Иланского района».

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы, | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  |  | ВР |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | итого |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Администрация Иланского района | 04 |  | 05 |  | 1030075170 |  | 100 |  |  | 2621,8 |  | 2743,8 |  |  |  |  |  | 2743,8 |  | 2743,8 |  |  | 10853,2 |  | Рентабельная работа предприятий, рост числа сельхозтоваропроизводителей. |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 04 |  | 05 |  | 1030075170 |  | 240 |  |  | 308,8 |  | 311,8 |  |  |  |  |  | 311,8 |  | 311,8 |  |  | 1244,20 |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: . Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках подпрограммы Социальное обеспечение населения | Администрация Иланского района |  | 10 |  | 03 |  | 10300R5671 |  |  | 410 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма жилого помещения |  |  | 10 |  | 03 |  | 1030087000 |  |  | 410 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Оплата осуществления технического надзора при выполнении работ по строительству жилого дома |  |  | 10 |  | 03 |  | 1030080340 |  |  | 240 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Задача 2: Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация Иланского района |  | 04 |  | 12 |  | 1030075180 |  |  | 240 |  | 331,9 |  | 433,4 |  |  |  |  |  | 433,4 |  |  | 433,4 |  | 1632,1 |  |  | Снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных за период реализации подпрограммы с 48 до 30 человек |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3262,5 |  |  | 3489,0 |  |  |  |  | 3489,0 |  | 3489,0 |  |  | 13729,5 |  |  |  |