Приложение №1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Иланского района»

Информация о  целевых показателей муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Иланского района» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Иланского района

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий |  | Год, предшествующий отчетному году 2015 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2016 г. |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Иланского района, выбор действий по преодолению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план |  | факт | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % |  |  | 60,0 | 58,8 |  |  | 72,0 |  | 71,7 | 84,6 | 84,6 |  |  |
| Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. Инвалидов, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % |  |  | 96,0 | 97,5 |  |  | 98,5 |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |
| 1.2 | Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в МБУ ЦСОН, от общего числа инвалидов в Иланском районе | % |  |  | 42,0 | 42,6 |  |  | 46,0 |  | 46,3 | 50,0 | 53,7 |  |  |
| Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории Иланского района и имеющих право на их получение | % |  | 98,5 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 99,3 | 99,3 | 99,3 |  |  |
| Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.2 | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Иланском районе | % |  | 76,8 |  | 76,8 |  |  | 76,8 |  | 76,8 | 76,8 | 76,8 |  |  |
| Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Руб. |  | 14375,2 |  | 14375,2 |  |  | 14375,2 |  | 14375,2 | 14375,2 | 14375,2 |  |  |
| Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в МБУ КЦСОН, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Иланского района | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.2 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) | Ед. |  | 88 |  | 88 |  |  |  | 88 | 88 | 88 | 88 |  |  |
| 4.3 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг МБУ КЦСОН к общему количеству получателей данных услуг в календарном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг МБУ КЦСОН | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Иланского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % |  | 97,0 |  | 97,8 |  |  |  | 98,5 | 99 | 99 | 99 |  |  |
| 5.2 | Уровень удовлетворенности жителей Иланского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.3 | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Система социальной защиты

населения Иланского района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы  «Система социальной защиты населения Иланского района» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Иланского района, а также по годам реализации муниципальной программы Иланского района)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Иланского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2015 год |  | отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2016 год |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа | «Система социальной защиты населения Иланского района» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 36164,7 | 36156,6 | 36076,7 | 15509,0 | 36175,3 | 36112,8 | 36068,2 | 36068,2 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Иланского района |  |  |  |  | 19389,9 | 1389,9 | 138,0 | 138,0 | 189,0 | 189,0 |  |  |  |
|  |  |  | УСЗН Администрации Иланского района | 152 |  |  |  | 16774,8 | 16766,6 | 35938,7 | 15371,0 | 35923,8 | 35923,8 | 36068,2 | 36068,2 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 88,1 | 79,9 | 86,5 | 20,0 | 85,2 | 85,2 | 86,5 | 86,5 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УСЗН Администрации Иланского района | 152 |  |  |  | 88,1 | 79,9 | 86,5 | 20,0 | 85,2 | 85,2 | 86,5 | 86,5 |  |
|  | Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 27772,6 | 27772,6 | 27607,3 | 11500,0 | 27656,2 | 27593,7 | 27736,7 | 27736,7 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Иланского района | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УСЗН Администрации Иланского района |  |  |  |  | 27772,6 | 27772,6 | 27607,3 | 11500,0 | 27656,2 | 27593,7 | 27736,7 | 27736,7 |  |
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 8382,6 | 8382,6 | 8244,9 | 3989,0 | 8433,9 | 8433,9 | 8245,0 | 8245,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Иланского района |  |  |  |  | 134,0 | 134,0 | 138,0 | 138,0 | 189,0 | 189,0 |  |  |  |
|  |  |  | УСЗН Администрации Иланского района |  |  |  |  | 8382,6 | 8382,6 | 8244,9 | 3851,0 | 8244,9 | 8244,9 | 8245,0 | 8245,0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Система социальной защиты

населения Иланского района»

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Иланского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2015 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2016 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа | «Система социальной защиты населения Иланского района» | Всего в том числе: | 36156,5 | 36156,5 | 36076,7 | 15647,0 | 36148,3 | 36112,8 | 36068,2 | 36068,2 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 161,5 | 161,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 35837,9 | 35837,9 | 35938,7 | 15509,0 | 36148,3 | 35923,8 | 36068,2 | 36068,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 157,1 | 157,1 | 138,0 | 138,0 | 162,0 | 189,0 |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | Всего в том числе: | 88,1 | 79,9 | 86,5 | 20,0 | 85,2 | 85,2 | 86,5 | 86,5 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 88,1 | 79,9 | 86,5 | 20,0 | 85,2 | 85,2 | 86,5 | 86,5 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего в том числе: | 27772,6 | 27772,6 | 27607,3 | 11500,0 | 27656,2 | 27593,7 | 27736,7 | 27736,7 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 27772,6 | 27772,6 | 27607,3 | 11500,0 | 27656,2 | 27593,7 | 27736,7 | 27736,7 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего в том числе: | 8382,8 | 8382,8 | 8382,9 | 3989,0 | 8406,9 | 8433,9 | 8245,0 | 8245,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 8248,8 | 8248,8 | 8244,9 | 3851,0 | 8244,9 | 8244,9 | 8245,0 | 8245,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 134,0 | 134,0 | 138,0 | 138,0 | 162,0 | 189,0 |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Система социальной защиты

населения Иланского района»

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы)1 | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Иланского района 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а так же отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в форме социального обслуживания на дому |  | Количество получателей муниципальной услуги | 21 | 22 |
|  |  |  | Укомплектованность учреждения специалистами основного профиля, специализирующихся на оказании муниципальных услуг |  |  |
|  | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 55,4 | 58,0 |
| 2 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а так же отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в форме социально-консультативной помощи и срочного социального обслуживания |  | Количество получателей муниципальной услуги | 313 | 398 |
|  |  |  | Укомплектованность учреждения специалистами основного профиля, специализирующихся на оказании муниципальных услуг |  |  |
|  | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 13292,2 | 16901,9 |
| 3 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а так же отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в форме социально-реабилитационных услуг в полустационарной форме |  | Количество получателей муниципальной услуги | 3187 | 3188 |
|  |  |  | Укомплектованность учреждения специалистами основного профиля, специализирующихся на оказании муниципальных услуг |  |  |
|  | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 14259,7 | 10696,3 |
| 4 | Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | Количество получателей муниципальной услуги | 1852 | 1847 |
|  |  |  | Укомплектованность учреждения специалистами основного профиля, специализирующихся на оказании муниципальных услуг |  |  |
|  | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 1674,6 | 1670,1 |